## Année xx
|  | Plan d'actions métrologiques | [7 empty] | Nom du fichier :
|  | Année XX | [7 empty] | Mis à jour le :
[logo unité, éventuellement]
ETAT DE L'ACTION
N° action | Actions / livrables / place dans le processus | Priorité | Responsables/ Acteurs | Date de décision | Échéance | NON DEBUTE | EN COURS | FINALISEE | %REALISE | Détail état d’avancement | Date de fin | Validé par
1 | Mettre en place la vérification annuelle pour le lecteur BMG | 1 | Gilles/Maria | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 1 |  | 50% | Instruction de vérification rédigée, reste a faire trame de constat de vérification
2 | Acheter étalons pour la vérification du lecteur BMG | 1 | Gilles/Maria | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 1 | 100% | Cahier des charges rédigé, choix fournisseur fait, étalons reçus et mis en service | 2022-05-01 | Maria
3 | Valider la méthode protéase | 2 | Gilles/Maria | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 1 |  |  |  | Attente reception matériau de référence